## Riesgos
Smart Green
Green Wonder
Codigo | Reportado | Fecha dd/mm/yyyy | Estado | Tipo | Debido a | Puede Ocurrir | Resultado | Explicacion Riesgo | Objetvio afectado | Probabilidad | Impacto | Manejo Riesgo | Estrategias | Responsable
1 | Juan S Rivera | 15/08/2018 | Latente | Personal | Ausencia | Baja de personal | Menor Rendimiento | Porque cualquier motivo, uno de los miembros del equipo desarollador no pueda asistir a trabajar | Entrega de avances | Media | Alto | En caso de ser un abandono programado, avisar al gerente de proyecto con anticipacion para la cordinacion | Division del trabajo entre los otros integrantes del grupo | Grente de proyecto / Grupo de trabajo
2 | Juan S Rivera | 15/08/2018 | Latente | Datos | Motivos varios | Perdida de informacion del proyecto | Atraso en las posibles entregas | Por cualquier motivo, puede ocurrir perdida de informacion de los equipos fisicos de los desarolladores | Entrega de avances | Baja | Alto | En caso de perdida de informacion de uno de los desarolladores, buscar la recuperacion de datos del ultimo elemento con backup | Subir de manera constante los desarollos al Github y realizar copias en computadores personales de cada desarollador | Grupo de trabajo
3 | Juan S Lozano | 15/08/2018 | Latente | Proyecto | Motivos varios | Cancelacion del proyecto | No entrega del proyecto | Por cualquier motivo, que sea cancelado el proyecto por parte del gerente del proyecto o de la empresa contratante | Entrega del proyecto | Baja | Alto | En caso de presentarse, se puede entregar el desarollo parcial del proyecto, previa discucion con el contratante | N/A | Gerente de Proyecto
4 | Juan D Balanta | 15/08/2018 | Latente | Hardware | Motivos varios | Daños en los computadores | Atraso en las posibles entregas | Por cualquier motivo, los equipos de los desarolladores pueden presentar un fallo reparable o irreparable | Entrega de avances | Baja | Alto | En caso de fallo de un computador, el desarollador puede empezar a trabajar en su equipo personal en caso de tenerlo | En caso de presentar el fallo, al ser alquilados los computadores se debe contactar a la empresa de manera inmediata y solicitar un cambio del equipo | Grupo de trabajo
5 | Juan M Cardona | 15/08/2018 | Latente | Diseño | Motivos varios | Cambios en el diseño original | Realizar ajustes al diseño original | Por cualquier motivo, se requiera realizar cambios en el diseño | Entrega de avances | Alta | Medio | Adaptar el diseño de la mejor manera posible, en el menor tiempo para afectar en la menor manera el proyecto | Realizar un diseño basado en componentes de tal manera que el cambio de diseño de uno no genere alto impacto en los otros | Grupo de trabajo
6 | Juan S Rivera | 15/08/2018 | Latente | Fisico | Compañia Energia | Fallo en el fluido electrico | No energia / no conexion a internet | Por cualquier motivo, se presenta una interrupcion en el fluido electrico | Entrega de avances | Baja | Bajo | Debido a que se decidio realizar el alquiler de equipos portatiles, se puede trabajar de manera momentanea sin energia | N/A | Grupo de trabajo
7 | Juan D Balanta | 15/08/2018 | Latente | Fisico | ISP | Fallo en el servicio de internet | No conexion a internet | Por cualquier motivo, se presenta una interrupcion en el servicio de internet | N/A | Baja | Bajo | Se puede trabajar de manera offline mientras regresa el servicio para hacer los push/pull requeridos | Se pueden pasar archivos a traves de red interna o dispositivos extraibles | Grupo de trabajo
Control de Versiones
Version | Fecha | Firma
1 | 15/8/2018 | Juan S Rivera